## Sheet1
Action Plan | 2016년도 4/4분기 | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
| 한국진 | 1주차(~7) | 2주차(~14) | 3주차(~21) | 4주차(~28) | 1주차(~4) | 2주차(~11) | 3주차(~18) | 4주차(~25) | 5주차(~2) | 1주차(~9) | 2주차(~16) | 3주차(~23) | 4주차(~30)
데이터 발굴 | 미래환경대응 정보화 전략 TF 결과 검토
환경 데이터 검토 및 분류
데이터 수집 코딩 및 케이스 스터디 | 사례1
사례2
시제품 개발
정리 및 검토
공통 스터디 | CoP (로그야 놀자!!!) | O |  | O |  | O |  | O |  | O |  | O |  | O
ELK 설치
ELK 구성 및 시각화 아이디어 공유
결과보고 및 검토
정보보안 | 정보보안 교육 / 가이드 마련
기관평가 수감 (준비) / 결과조치
망분리 테스트
보안USB 업그레이드
백업시스템 고도화
웹서비스 보안취약점 점검
해킹메일 대응훈련
운영관리
주요 정보보안업무 수행 결과보고(원장)
전산운영 / 정보시스템 | 운영관리
통합유지보수
전산시스템 사용료 지급
개인정보보호시스템
네트워크 | 운영관리
전산지원 | 운영관리